## Cronograma semanal
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Instructor: | Maria Tereza Salcedo |  |  |  | Semana del (lunes): | 2026-10-12
Programa: | ADSO |  |  |  | Al (viernes): | 2026-10-16
Proyecto | Dizar Asociados
REGISTRO SEMANAL DE ACTIVIDADES POR ROL
Jornada | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Resumen de la semana | Control de Cambio
| ; | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  | Github
Frontend (Erick, Sebastian) | 12:00pm-6:00pm | Se creo el inicio de sesion. | N/A | Se comenzó a mejorar el diseño de alerta cuando algún campo está vacio | Se finalizo el diseño del alerta.
Backend (Cristian, Keyner) | 12:00pm-6:00pm | Se agrego funcionamiento en el inicio de sesion y que se registrar en la BD (MariaDB) | N/A | Se cambió los archivos que tenian .html por .php para que se conectaran con la base de datos. |  |  |  | se organizo la rama principal de github (main).
Documentador (Cristian, Sebastian) | 12:00pm-6:00pm | N/A | N/A | N/A | N/A
Cristian lider del proyecto
Escriba el nombre de cada rol en la columna A (reemplace 'Rol 1…4') y en cada día lo que realizó. Las fechas se toman de la semana indicada arriba.
Note on G3: Escriba la fecha del lunes de la semana. Las fechas de cada día se calculan solas.